**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SIWZ)**

**dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej**

**418 000 EUR**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016r. poz. 380 z późn. zm.).**

**pod nazwą:**

**„PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI MYŚLIBÓRZ”**

**Zatwierdzam niniejszą specyfikację:**

ZNAK SPRAWY: PWIK/122/2017

1. **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**
2. Nazwa zamawiającego: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz**
3. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godzinach od **7.00** do **15.00.**
4. Numer telefonu i faksu zamawiającego: **tel./ faks 95 747 3121**
5. Adres e-mail zamawiającego: **pwik.inwestycje@gmail.com**
6. Adres strony internetowej: **www.pwik-mysliborz.pl**
7. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
	* + 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016r. poz. 380 z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt. 4 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.
			2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi i programowymi.
8. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
9. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla robót budowlanych realizowanych zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC oraz w Warunkach Szczególnych, stanowiących załącznik do umów na roboty budowlane zawartych w celu realizacji Kontraktu nr 1 i Kontraktu nr 2, jak również zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy w szczególności:
10. reprezentowanie Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
11. wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu:
12. obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane,
13. obowiązków koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane,
14. pozostałych obowiązków wynikających z obowiązującego Prawa Budowlanego.
15. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego zarówno określonych przed rozpoczęciem robót, jak i wynikających z okoliczności występujących w trakcie ich realizacji;
16. analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji Kontraktu na Roboty;
17. prowadzenie inspekcji w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej;
18. prowadzenie nadzoru nad realizacją Kontraktów 1 i 2 tj. pełnienie czynność Inżyniera Kontraktu przy realizacji tych Kontraktów;
19. prowadzenie sprawozdawczości realizacji Kontraktów nr 1 i 2 oraz Kontraktu Inżyniera.
20. prowadzenie monitoringu realizacji Projektu w zakresie postępu robót budowlanych, poniesionych i przewidywanych do poniesienia kosztów realizacji Projektu oraz bieżące monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk wraz z ich zarządzaniem w oparciu o przygotowany i wdrożony system oceny ryzyka dla Projektu;
21. archiwizowanie dokumentów Realizowanych Kontraktów nr 1 i 2 oraz wszystkich innych dokumentów powstałych w toku wykonania przez Inżyniera Kontraktu Przedmiotu Umowy i udostępnianie ich Zamawiającemu na żądanie, a także przekazanie ich Zamawiającemu przed zakończeniem realizacji Umowy;
22. udostępnianie Zamawiającemu i uprawnionym instytucjom wszelkich dokumentów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w terminach przez nich określonych;
23. zachowanie poufności we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Udzielanie jakichkolwiek informacji dotyczących spraw związanych z Projektem osobom trzecim wymaga zgody Zamawiającego;
24. prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji oraz jej zweryfikowaniu pod kątem poprawności rozwiązań, zgodności z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w PFU, koordynacji międzybranżowej, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami;
25. zarządzanie i nadzór nad procesem budowlanym przez cały okres realizacji inwestycji, począwszy od nadzorowania sporządzania dokumentacji projektowej, sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowej, koordynacji certyfikacji dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych do zakończenia inwestycji;
26. udział w postępowaniach przetargowych przeprowadzanych na potrzeby realizacji inwestycji;
27. raportowanie i opiniowanie postępu robót oraz zaawansowania inwestycji;
28. koordynowanie, zarządzanie i ciągłe nadzorowanie procesu budowlanego i rozliczanie wykonawców, do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, rozliczenie wszystkich umów i weryfikacja osiągniętych wskaźników inwestycji dla poszczególnych zadań oraz rozliczenie końcowe i ostateczne inwestycji.
29. Zamawiający w związku z realizacją inwestycji uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0026/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.
30. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z zapisami umowy, ofertą Inżyniera Kontraktu, opisem przedmiotu zamówienia, wytycznymi pochodzącymi od instytucji finansujących oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
31. Kody CPV:

71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego

71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

79421000-1 – usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

1. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu umowy z ewentualnym zastosowaniem przez Zamawiającego prawa opcji, zwiększającym przedmiot zamówienia o nie więcej niż 20 % ceny ofertowej podanej przez Wykonawcę w ofercie. Prawo opcji będzie przejawiać się tym, że Zamawiający może zlecić realizowanie usługi po planowanym terminie zakończenia umowy (w przypadku wydłużenia się trwania kontraktu na roboty budowlane nad którymi świadczona będzie usługa Inżyniera Kontraktu) do 20 % wartości umowy, pod warunkiem pozyskania środków finansowych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym sposób jego realizacji zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**
	1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.
	2. Termin realizacji **od dnia podpisania umowy do 30.09.2019r.**
4. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA**
	* + 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

*Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**

*Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*

1. **zdolności technicznej lub zawodowej.**

 **3.1. Doświadczenie Wykonawcy:**

 Minimalny poziom zdolności:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie, co najmniej dwie (2) usługi trwające nie krócej niż 6 m-cy każda i polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto każda inwestycja (słownie: piętnaście milionów złotych brutto).

Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją inwestycji Zamawiający uzna usługę polegającą łącznie na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli usługa jest w trakcie wykonywania to czasookres trwania usługi (zakończony) wykazywany w celu potwierdzenia warunku nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

**W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający nie dopuszcza sumowania ww. doświadczenia**. Oznacza to, że w przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w całości. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z rozdziałem V ust. 5 i 6 SIWZ. tj. podmiot ten musi wykazać zrealizowanie co najmniej dwóch wymaganych usług.

***Uwaga:***

*W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).*

 **3.2** **Osób skierowanych do realizacji zamówienia.**

 Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:

Minimalny poziom zdolności:

3.2.1. Inżynier Rezydent (Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu) – minimum jedna (1) osoba posiadająca:

Doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 36 miesięcy doświadczenia na stanowisku/stanowiskach (funkcja):

Inżyniera Kontraktu, lub

Inżyniera Rezydenta, lub

Dyrektora Kontraktu, lub

Zastępcy Inżyniera Kontraktu, lub

Kierownika budowy, lub

Kierownika robót, lub

Inspektora Nadzoru, lub

innym stanowisku tożsamym;

- doświadczenie na stanowisku/stanowiskach jw. przy realizacji co najmniej 2 zadań (inwestycji budowlanych) realizowanych wg. warunków kontraktowych FIDIC (lub innego równoważnego uznanego standardu warunków kontraktu, międzynarodowego lub europejskiego), gdzie na każdym zadaniu (inwestycji budowlanej) ww. funkcja była pełniona przez co najmniej 12 m-cy, chyba że zadanie (inwestycja budowlana) realizowane było w okresie krótszym niż 12 m-cy, wówczas ww. funkcja winna być pełniona przez co najmniej połowę okresu trwania zadania (inwestycji budowlanej).

**Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowiska Inżyniera Rezydenta (Kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu) z innymi stanowiskami (funkcjami).**

**3.2.2. Projektant z branży konstrukcyjno-budowlanej** – minimumjedna (1) osoba posiadająca:

Kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 60 miesięczne doświadczenie zawodowe w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.

- wykonanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych dotyczących obiektów budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 2.000 m3 każdy lub ich sprawdzenia.

Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży konstrukcyjno-budowlanej, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.

3.2.3. Projektant z branży sanitarnej - minimum jedna (1) osoba posiadająca:

Kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

Doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 60 miesięczne doświadczenie zawodowe w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.

- wykonanie dokumentacji projektowej lub jej sprawdzenia dla co najmniej jednego (1) zadania inwestycyjnego obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków.

Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży sanitarnej, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.,

3.2.4. Projektant z branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadająca:

Kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Doświadczenie zawodowe:

co najmniej 60 miesięczne doświadczenie zawodowe w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.

Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży elektrycznej, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.

3.2.5 Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna (1) osoba posiadająca:

Kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

Doświadczenie zawodowe:

co najmniej 60 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.)

3.2.6. Inspektor nadzoru branży sanitarnej – minimum jedna (1) osoba posiadająca:

Kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 60 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.),

- kierowanie robotami lub pełnienie nadzoru inwestorskiego przez co najmniej 6 m-cy dla co najmniej jednego (1) zadania inwestycyjnego obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków.

3.2.7. Inspektor nadzoru branży elektrycznej – minimum jedna (1) osoba posiadająca:

Kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie zawodowe:

co najmniej 60 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.)

3.2.8. Technolog rozruchu ds. oczyszczalni ścieków – minimum jedna (1) osoba posiadająca:

Doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 36 m-cy doświadczenia zawodowego,

- doświadczenie jako technolog rozruchu przy realizacji co najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 4.000 m3//dobę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający dopuszcza sumowanie zasobów w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

- Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290 z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową;

- Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji z wymienionych powyżej przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych kwalifikacji zawodowych jw. i doświadczenia zawodowego jw., przy czym Inżynier Rezydent (Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu) nie może pełnić żadnej innej funkcji
w ramach przedmiotowego zamówienia.

**UWAGA:**

1. Przez wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego rozumie się wykonanie (opracowanie) projektu w myśl art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) i jego ostateczny odbiór na podstawie protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu. Zamawiający nie uzna jako projektu budowlanego opracowania polegającego tylko na jego aktualizacji lub optymalizacji.
2. Przez pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).
3. Przez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy rozumieć pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w myśl art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.),
4. Liczba lat doświadczenia liczona będzie jako suma nienakładających się okresów pracy/świadczenia usługi na danym stanowisku (funkcji).
5. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień
i dokładne zacytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia w wykazie osób.
	* + 1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:
6. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
7. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
8. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176),
9. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
10. skarbowe,
11. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
12. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 powyżej;
13. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
14. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
15. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
16. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
17. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
18. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
19. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
20. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
21. Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
	1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
	2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
	3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
	4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
22. Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 4 SIWZ, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
	* + 1. Wykluczenie wykonawcy następuje:
23. w przypadkach, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt. 2 lit. a-c i pkt. 3 SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w rozdziale V ust. 2 pkt. 2 lit. a-c SIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
24. w przypadkach, o których mowa:
	1. w rozdziale V ust. 2 pkt. 2 lit. d i pkt. 3 SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w rozdziale V ust. 2 pkt. 2 lit. d,
	2. w rozdziale V ust. 2 pkt. 4 SIWZ,

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

1. w przypadkach, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt. 7 i 9 SIWZ, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
2. w przypadku, o którym mowa w rozdział V ust. 2 pkt. 10 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
3. w przypadku, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt. 11 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
	* + 1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
			2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
			3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 5 powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt. 2-11 SIWZ.
	* + 1. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady ***spełnia/nie spełnia*,** na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę zgodnie
			z postanowieniami rozdziału VI SIWZ.
6. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE**
	* + 1. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU *(SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ)***
7. **Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,** zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony pełnomocnik.*

1. **Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia,** zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ;

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.*

1. **Wykaz usług** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w całości.*

1. **Dowody** określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. **Wykaz osób** (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

*W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.*

1. **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w rozdziale V ust. 2 pkt. 2, 3 i 10 SIWZ, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.*

1. **Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.*

1. **Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego**, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.*

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. 6, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w rozdziale V ust. 2 pkt. 2, 3 i 10 SIWZ.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt.7 i 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Dokumenty, o których mowa wyżej pkt. 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa wyżej pkt. 10, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9 i 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia określone w pkt. 11, stosuje się odpowiednio.
5. **Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym –** zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.*

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (zgodnie z rozdziałem V ust. 5 i 6 SIWZ), musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą **pisemne** **zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.** Z treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
	* zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
	* sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
	* zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
	* czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

**Uwaga:** W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia (pkt. 3.1), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej.** Zamawiający zgodnie z rozdziałem VI ust. 2 SIWZ może wezwać Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów.
	* + 1. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY WYKONAWCA SIĘ POWOŁAŁ ZGODNIE Z RZODZIAŁEM VI UST. 5 I 6 SIWZ *(SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT):***

W celu potwierdzenia potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w rozdziale VI ust. 1 pkt. 6 – 8 SIWZ.

* + - 1. **WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE:**
1. Wypełniony i podpisany **Formularz ofertowy** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą **dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz
z ofertą** (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.),
a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie **(dotyczy również spółki cywilnej)** – **pełnomocnictwo** do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
4. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
6. Wszelkie oświadczenia zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w rozdziale V ust. 5 i 6 SIWZ, **składane są w oryginale.**
7. Wszelkie dokumenty zawarte w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, **składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
8. Zaleca się aby poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonał odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość **zastosowania „procedury odwróconej”.** Oznacza to, iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
10. **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**
11. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców **oferty wraz z załącznikami, zmiana oferty, powiadomienie o wycofaniu oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.** Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznejpodpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
12. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, należy je przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w formie pisemnej.
13. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać mogą sobie faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczoną jest forma pisemna.
14. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez zamawiającego lub przez wykonawcę za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
15. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania była prowadzona w języku polskim.
16. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, **pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6.
18. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, o ile w SIWZ nie zastrzeżono inaczej (patrz rozdział VI ust. 2 SIWZ).
19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ.
20. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PWIK/122/2017 Wykonawcy powinni powoływać się na wskazane oznaczenie we wszelkich kontaktach z zamawiającym.
21. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania są: **Dariusz Grudziński, Marta Wypych**
22. **WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM**
23. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
24. Wysokość wymaganego wadium wynosi: **15 000,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych).
25. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach:
26. pieniądzu;
27. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
28. gwarancjach bankowych;
29. gwarancjach ubezpieczeniowych;
30. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w [art. 6b ust. 5 pkt 2](https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361#art(6(b))ust(5)pkt(2)) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240);

 z dopiskiem na przelewie: „Wadium - INŻYNIER KONTRAKTU”

1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 16 83 55 0009 0055 9104 2000 0001 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
2. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3 SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu:
	1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
3. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
4. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
	1. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa rozdziale VII ust. 8 SIWZ, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w

ust. 3 pkt. 2 – 5 SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą.

1. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.
2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt. 2 SIWZ.
3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
7. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
10. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**
	* 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
		2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
		3. Oferta musi zawierać minimum:
		4. **formularz ofertowy** (załącznik nr 2 SIWZ) wypełniony stosownie do wymagań zawartych w jego treści,
		5. **oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI** zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ.
		6. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
		7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
		8. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione
		do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
		9. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
		10. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
		11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący sposób:

nazwa (firma)

adres Zamawiającego

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 1

74-300 Myślibórz”

(sekretariat)

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz”

Nie otwierać przed dniem 27.01.2017 r., godz. 11:15

* + 1. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
		2. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane.
		3. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
		4. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania:
			1. oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa,
			2. sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w rozdziale VI SIWZ,
			3. do oferty lub przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dołączyć należy umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
			4. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
1. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji,
2. warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie,
który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ,
	* + 1. wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika.
			2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
			za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
		1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie).
		2. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
		3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
		4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu nakopercie, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 9 powyżej, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem.
3. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz.
5. Termin składania ofert upływa **w dniu 27.01.2017 roku, o godz. 11:00**

Zmiana i wycofanie oferty:

1. wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału,
2. powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), oznaczonym i opisanym odpowiednio w sposób wskazany w rozdziale X ust. 9 niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem **„ZMIANA”** lub **„WYCOFANIE”**.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 27.01.2017 roku o godz. 11:15.**w siedzibie zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz, sala: gabinet Wiceprezesa.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.
6. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**
	* + 1. Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) musi być podana w złotych polskich (PLN)
			w kwocie brutto, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz ze wskazaniem obowiązującej stawki podatku VAT oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
			2. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać określone ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265), oraz obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934) wymagania w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej.
			3. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania, z zastrzeżeniem rozdział XIV ust. 1.
			4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].
			5. Ilekroć w SIWZ jest mowa o cenie, należy przez to rozumieć wartość wyrażoną
			w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę.
7. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**
	* + 1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga kryterium**  | **Liczba punktów**  |
| 1 | Cena | 90% | 90 pkt |
| 2 | Termin płatności | 10% | 10 pkt |

* + - 1. **Zasady oceny kryterium „Cena”**

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

 oferowana najniższa cena brutto

* cena = --------------------------------------------------------------------- **x 90 pkt**.

 cena brutto oferty badanej

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” jest maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium

* + - 1. **Zasady oceny kryterium „Termin płatności”**

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

 termin płatności zadeklarowany w ofercie ocenianej

 T = -------------------------------------------------------------------------- x *10 pkt.*

 najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów.

**UWAGA!**

* 1. Najkrótszy możliwy termin płatności uwzględniony do oceny ofert: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
	2. Najdłuższy możliwy termin płatności uwzględniony do oceny ofert: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wykonawca może zaproponować termin płatności faktury VAT jedynie w pełnych dniach.

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu płatności uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin tj. 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku wskazania terminu dłuższego niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

1. **KWESTIE PROCEDURALNE**
	* + 1. Zamawiający poprawia w ofercie:
2. Oczywiste omyłki pisarskie;
3. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
4. Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego,

- niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

* + - 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1. którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia,
2. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zamawiającego,
3. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. którzy nie wykazali, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
	* + 1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
			2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
			3. jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,
			4. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w ust. 1,
			5. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
			6. jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę nieupoważnioną.
			7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
			8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny lub gdy:
			9. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
			10. cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,
			11. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
			12. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
			13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert.
			14. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania, w szczególności o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
			15. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, chyba że Wykonawca wyrazi wolę zawarcia umowy po upływie tego terminu.
			16. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku gdy wykonawca w kolejności uchyli się od zawarcia umowy.
			17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie rozdziału V ust. 2 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być dołączony do oferty.
			18. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. **PODWYKONAWSTWO**
	* + 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
			2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
			3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile te są znane na tym etapie).
			4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.
6. **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**
7. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
8. pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
9. umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami występującymi wspólnie.
10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby skierowane do realizacji zamówienia wymaganych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
11. Zawarcie Umowy będzie uzależnione od złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowyz uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ (rozdział XVI).
12. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
13. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 10 (dziesięciu) % Wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) w jednej z następujących form:
	1. pieniądzu;
	2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
	3. gwarancjach bankowych;
	4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
	5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w [art. 6b ust. 5 pkt 2](https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361#art(6(b))ust(5)pkt(2)) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
14. W trakcie realizacji umowy Inżynier Kontraktu może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezależnie od jego formy musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
16. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy i uznania przez Zamawiającego jej należytego wykonania.
17. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie Inżyniera Kontraktu do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.
18. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
19. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Inżyniera Kontraktu kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.
20. **ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY**
21. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym),a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.
22. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie
z postanowieniami §19 Umowy.

**Załącznik nr 1 SIWZ**

**/PROJEKT/**

**UMOWA**

**zawarta w dniu ………………………. 2017 r. w Myśliborzu pomiędzy**:

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Myśliborzu 74-300, ul. Wschodnia 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000446103, Regon: 321307112, NIP: 5971730442,

reprezentowanym przez:

- Janusza Cieleckiego – Prezesa Zarządu

- Agnieszkę Wasiewicz – Wiceprezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

.....…………………………………………………………………………………….………..................

reprezentowanym przez:

......…………………………………………………………………………………………......................

zwanym w dalszej części umowy **Inżynierem Kontraktu,**

zwanymi dalej łącznie **Stronami.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016r. poz. 380 z późn. zm.), w którym oferta złożona przez Inżyniera Kontraktu, została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej Umową:

**§ 1. Definicje**

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej umowy znaczenie następujących pojęć:

1. Umowa – niniejsza umowa;
2. Inwestycja – inwestycja budowlana w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz” nr POIS.02.03.00-00-0026/16-00 – które realizowane będzie wg warunków FIDIC w podziale na 2 Kontrakty:
3. Kontrakt 1 (K1) - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice – Myślibórz.
4. Kontrakt nr 2 (K2) - Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w Myśliborzu.
5. Kontrakt nr 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice – Myślibórz obejmująca umowę lub umowy z Wykonawcą/Wykonawcami celem doprowadzenia do zrealizowania Inwestycji;
6. Kontrakt nr 2 – Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w Myśliborzu obejmująca umowę lub umowy z Wykonawcą/Wykonawcami celem doprowadzenia do zrealizowania Inwestycji;
7. Przedmiot umowy – czynności (obowiązki i uprawnienia), które jest zobowiązany wykonać Inżynier Kontraktu, określone Umową;
8. Oferta – oznacza ofertę Inżyniera Kontraktu złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
9. Dokumentacja projektowa – pełnobranżowa dokumentacja – zespół wszystkich opracowań technicznych zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej zawierający niezbędne informacje wskazujące sposób wykonania i realizacji zadania inwestycyjnego, opracowany przez biuro projektów w ramach realizacji zadań;
10. Dni – dni kalendarzowe;
11. Instytucja finansująca – podmiot, od którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji;
12. Wykonawca – podmioty wykonujący roboty budowlane i dokumentację projektową w ramach Kontraktu nr 1 i Kontraktu nr 2;
13. Nadzór autorski – zespół czynności i prac wykonywanych przez autora projektu, mający na celu sprawne prowadzenie inwestycji, w szczególności zapewnienie zgodności realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową, bieżące rozwiązywanie i wyjaśnianie powstałych podczas realizacji zadania zagadnień użytkowo-technicznych; opiniowanie kart materiałowych;
14. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
15. Źródło finansowania inwestycji – uzyskane przez Zamawiającego od instytucji finansującej środki unijne, pomocowe lub inne środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji.
16. Warunki kontraktowe FIDIC – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowanych projektowanych przez wykonawcę (4 wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. Wydania 1999)) tzw. żółta książka FIDIC;
17. PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

**§ 2. Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zarządzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego przy realizacji inwestycji budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz” nr. POIS.02.03.00-00-0026/16-00 – które realizowane będzie wg. warunków kontraktowych FIDIC w podziale na 2 Kontrakty:
2. Kontrakt 1 (K1) - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice – Myślibórz.
3. Kontrakt 2 (K2) - Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w Myśliborzu.
4. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług polegających na:
5. pełnieniu funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC oraz w Warunkach Szczególnych, stanowiących załącznik do umów na roboty budowlane zawartych w celu realizacji Kontraktu nr 1 i Kontraktu nr 2 jak również zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy w szczególności;
6. reprezentowaniu Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
7. wykonywaniu przez Inżyniera Kontraktu:
8. obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane;
9. obowiązków koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane;
10. pozostałych obowiązków wynikających z obowiązującego Prawa Budowlanego;
11. zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego zarówno określonych przed rozpoczęciem robót, jak i wynikających z okoliczności występujących w trakcie ich realizacji;
12. analizowaniu i sugerowaniu wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji Kontraktu na Roboty;
13. prowadzeniu inspekcji w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej;
14. prowadzeniu nadzoru nad realizacją Kontraktów 1 i 2 tj. pełnienie czynność Inżyniera Kontraktu przy realizacji tych Kontraktów;
15. prowadzeniu sprawozdawczości realizacji Kontraktów nr 1 i 2 oraz Kontraktu Inżyniera.
16. prowadzeniu monitoringu realizacji Projektu w zakresie postępu robót budowlanych, poniesionych i przewidywanych do poniesienia kosztów realizacji Projektu oraz bieżące monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk wraz z ich zarządzaniem w oparciu o przygotowany i wdrożony system oceny ryzyka dla Projektu;
17. archiwizowaniu dokumentów Realizowanych Kontraktów nr 1 i 2 oraz wszystkich innych dokumentów powstałych w toku wykonania przez Inżyniera Kontraktu Przedmiotu Umowy i udostępnianie ich Zamawiającemu na żądanie, a także przekazanie ich Zamawiającemu przed zakończeniem realizacji Umowy;
18. udostępnianiu Zamawiającemu i uprawnionym instytucjom wszelkich dokumentów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w terminach przez nich określonych;
19. zachowaniu poufności we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Udzielanie jakichkolwiek informacji dotyczących spraw związanych z Projektem osobom trzecim wymaga zgody Zamawiającego;
20. prowadzeniu nadzoru nad przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji oraz jej zweryfikowaniu pod kątem poprawności rozwiązań, zgodności z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w PFU, koordynacji międzybranżowej, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami;
21. zarządzaniu i nadzorze nad procesem budowlanym przez cały okres realizacji inwestycji, począwszy od nadzorowania sporządzania dokumentacji projektowej, sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowej, koordynacji certyfikacji dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych do zakończenia inwestycji;
22. udziale w postępowaniach przetargowych przeprowadzanych na potrzeby realizacji inwestycji;
23. raportowaniu i opiniowaniu postępu robót oraz zaawansowania inwestycji;
24. koordynowaniu, zarządzaniu i ciągłym nadzorowaniu procesu budowlanego i rozliczaniu wykonawców, do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, rozliczeniu wszystkich umów i weryfikacji osiągniętych wskaźników inwestycji dla poszczególnych zadań oraz rozliczenia końcowego i ostatecznego inwestycji.
25. Zamawiający w związku z realizacją inwestycji uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0026/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.
26. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z zapisami umowy, ofertą Inżyniera Kontraktu, opisem przedmiotu zamówienia, wytycznymi pochodzącymi od instytucji finansujących oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane.

**§ 3. Obowiązki i uprawnienia stron**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie Inżynierowi Kontraktu na czas trwania umowy, kopii następujących dokumentów:
3. PFU wraz z załącznikami;
4. Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami;
5. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia ………….., (ich aktualizacje Wykonawca zobowiązany jest pobrać we własnym zakresie na stronie www.pois.gov.pl)
6. ………………………….
7. poinformowanie Inżyniera Kontraktu o znanych Zamawiającemu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Umowy;
8. udostępnienie pomieszczenia dla Inżyniera Kontraktu w siedzibie Zamawiającego
9. płacenie wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu na warunkach i w terminach określonych Umową;
10. współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy i Inwestycji.
11. W związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych Inżynier Kontraktu zobowiązany jest:
12. przygotowywać na wniosek Zamawiającego wzory pism do instytucji finansujących w sprawach dotyczących realizacji Inwestycji i rozliczenia otrzymanego dofinansowania a w przypadku posiadania wiedzy o konieczności także sporządzanie wzorów takich pism do akceptacji Zamawiającego z własnej inicjatywy;
13. przygotowywać dokumentację Inwestycji do kontroli pośrednich i końcowej, prowadzonych przez instytucje finansujące;
14. uczestniczyć w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez instytucje finansujące w zakresie doradztwa, udzielania wyjaśnień i sporządzania odwołań.
15. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu **na etapie poprzedzającym realizację Kontraktów należy:**
16. po podpisaniu umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego do przybycia na spotkanie robocze ustalające przebieg całej współpracy oraz inne kwestie organizacyjne.
17. przeprowadzenie inspekcji terenu budowy,
18. Inżynier Kontraktu przejmie od Zamawiającego wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do właściwej realizacji niniejszej umowy.
19. Inżynier Kontraktu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania Umowy, zweryfikuje Programy Funkcjonalno – Użytkowe (PFU) dla poszczególnych Kontraktów pod kątem założeń i wymagań prowadzących do osiągnięcia założonego efektu realizacji Projektu, jak również innych wymagań określonych w Umowie, zaś po przeprowadzeniu weryfikacji złoży Zamawiającemu szczegółowy raport z przeprowadzonych weryfikacji obejmujący również wnioski i ewentualne propozycje zmian,
20. Inżynier Kontraktu zweryfikuje dokumenty Zamawiającego, w tym SIWZ oraz Programy Funkcjonalno – Użytkowe (PFU), pod katem spójności opisanych w nich procedur i warunków realizacji Kontraktów z ustalonymi wymaganiami ich realizacji na etapie przygotowania zamówień na roboty,
21. udział w przeprowadzeniu procedur o udzielenie zamówienia, celem wyłonienia wykonawców poszczególnych kontraktów przewidzianych w ramach projektu we współpracy z Pomocą Prawną (PP),
22. udział w kontaktach z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania oferentów;
23. udział co najmniej 2 dwóch osób ze strony Inżyniera Kontraktu w Komisji Przetargowej i udział w ocenie ofert i weryfikacja dokumentacji przedstawianej przez Wykonawców wraz z ofertami;
24. zapewnienie niezbędnej obsługi kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów, w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu;
25. kontakty z właściwymi instytucjami budowlanymi, administracją publiczną oraz pozostałymi instytucjami, podmiotami i osobami prywatnymi, celem dokonania wszelkich uzgodnień, złożenia wyjaśnień lub rozwiązania konfliktów, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji projektu;
26. weryfikacja i opiniowanie dokumentów opracowanych w ramach projektu pod względem zgodności z celami projektu, umową o dofinansowaniu, zawartymi kontraktami, przepisami i obowiązującymi wytycznymi;
27. monitoring realizacji projektu w pełnym zakresie rzeczowym, formalnym i finansowym, w tym bieżący monitoring stanu zaawansowania robót w ramach poszczególnych zadań projektu z oceną jego zgodności z harmonogramami rzeczowo-finansowym. Ocena zaawansowania realizacji efektu rzeczowego i ekologicznego projektu, stanowiących miary efektywności realizacji całego projektu;
28. opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera Kontraktu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, w tym zaproponowania osoby pełniącej funkcję koordynatora inspektorów nadzoru w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo Budowlane w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy.
29. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu **na etapie realizacji Kontraktów należy:**
30. organizowanie, przygotowanie oraz prowadzenie narad związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej;
31. nadzór nad uzgodnieniami funkcjonalnymi i technicznymi w zakresie projektowania;
32. bieżąca weryfikacja poprawności prowadzonych czynności geodezyjnych na wszystkich etapach inwestycji, zatwierdzanie założeń i pomiarów geodezyjnych oraz bieżące gromadzenie i udostępnianie Zamawiającemu na żądanie wszelkiej dokumentacji prowadzonych czynności geodezyjnych zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji (założenie osnowy, reperów, tyczenia, szkiców z podaniem współrzędnych i rzędnych punktów, inwentaryzacji geodezyjnej, określenie odchyłek itp.);
33. sprawdzanie postępów realizacji przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonywanej na mocy postanowień umowy zawartej z nim przez Zamawiającego, między innymi w zakresie wykonania koniecznych opracowań okołoprojektowych (w tym w szczególności, badań, odkrywek, kwerendy archeologicznej, kwerendy dokumentacji archiwalnych i innych niezbędnych opracowań);
34. dokonanie szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej oraz założeń projektowych, w tym poprawności, kompletności i zasadności zawartych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych pod względem specyfiki zakresu inwestycji oraz zgodności z założeniami techniczno-ekonomicznymi, jak też zgodności z wytycznymi, dokumentami i regulacjami instytucji finansujących, przepisami prawa w tym w szczególności prawa zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów;
35. żądanie od Wykonawcy dokumentacji projektowej, opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej, technologicznej i innej zapewniającej stopień szczegółowości dokumentacji pozwalający na prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego uzyskanie zamierzonych efektów i wskaźników inwestycji;
36. wyegzekwowanie od Wykonawcy uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń, decyzji niezbędnych do realizacji Inwestycji w szczególności ostatecznych Decyzji o pozwoleniu na budowę i ostatecznych decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym;
37. zgłaszanie uwag, wskazywanie wniosków i zaleceń dla wykonawcy dokumentacji projektowej w celu prawidłowego i optymalnego wykonania dokumentacji projektowej;
38. przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową;
39. przygotowywanie na żądanie Zamawiającego analiz, ekspertyz i opracowań w zakresie weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji projektowych;
40. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu jakichkolwiek błędów, nieścisłości lub niezgodności w dokumentacji projektowej oraz innych okoliczności mogących utrudniać realizację umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz wskazywanie działań naprawczych;
41. zatwierdzanie zweryfikowanej dokumentacji projektowej oraz powykonawczej po przedstawieniu odpowiedniej rekomendacji Zamawiającemu i przy braku sprzeciwu z jego strony w tym zakresie (przedstawienie dokumentacji Zamawiającemu wraz z rekomendacją Inżyniera Kontraktu powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed upływem terminu na zatwierdzenie tej dokumentacji Wykonawcy),
42. weryfikacja i zatwierdzanie załączników do faktur wystawionych przez Wykonawcę w zakresie ich zgodności z aktualnym postępem sporządzania dokumentacji projektowej i wykonania Robót, harmonogramami oraz innymi postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą
43. przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,
44. przekazanie Wykonawcy zarejestrowanych Dzienników Budowy wraz z wypełnionymi kartami tytułowymi i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru,
45. sporządzenie i przekazanie Wykonawcy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wzoru Raportu o postępie prac oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wraz z jego aktualizacją w przypadku konieczności sporządzania aktualizacji Harmonogramu Bazowego.
46. sporządzenie i przekazanie Wykonawcy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu dokumentów,
47. sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawców metodologii wykonania robót, harmonogramów, oraz innych dokumentów i przekazywanie ich Zamawiającemu do wiadomości lub zatwierdzenia w zależności od życzenia Zamawiającego,
48. nadzór nad postępem Kontraktów pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,
49. weryfikacja i zatwierdzanie (za wiedzą i zgodą Zamawiającego w odniesieniu do określonych przez Zamawiającego elementów) materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów,
50. kontrolowanie zgodności z dokonanymi zatwierdzeniami materiałów budowlanych i urządzeń wbudowywanych przez Wykonawcę jak również sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktami i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. materiały i urządzenia,
51. kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
52. nadzorowanie badań materiałów i wykonywanych robót;
53. zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych, poza wskazanymi w wymaganiach, badań materiałów lub robót, budzących uzasadnione wątpliwość co do ich jakości przy czym w przypadku potwierdzenia wadliwości/nieprawidłowości materiałów lub robót koszty tych badań pokrywa Wykonawca; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier Kontraktu.
54. weryfikacja projektów umów przewidzianych do zawarcia przez Wykonawców z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego, a także bieżąca weryfikacja realizacji robót przez podwykonawców i dalszych podwykonawców dla ustalenia zakresu wykonanych przez nich robót w poszczególnych okresach rozliczeniowych oraz ustalenia przysługującego im wynagrodzenia.
55. niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonym prowadzeniu na terenie budowy prac przez niezgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dokonanie rekomendacji w tym zakresie;
56. powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót, podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
57. zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
58. koordynacja wdrażania Kontraktów w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji,
59. żądanie od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej osoby po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;
60. dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktów przy minimalnym stopniu utrudnień dla Zamawiającego.
61. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad ppoż., zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
62. monitorowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z raportów z oceny oddziaływania na środowisko w tym w zakresie sposobu prowadzenia robót,
63. sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawców o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawców, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,
64. egzekwowanie postanowień Kontraktu, w tym określanie punktów krytycznych Kontraktu, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne,
65. składanie raportów z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
66. stosowanie systemu identyfikacji i kontroli ryzyka poprzez dokonywanie kwartalnej aktualizacji ocen dla kontraktów i całego Projektu.
67. informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia,
68. przeprowadzanie z Wykonawcami odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających na warunkach i w terminie wynikającym z Kontraktów, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny,
69. zapewnienie przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbiorze technicznym czynnego udziału inspektorów nadzoru z branż, których odbierane roboty dotyczą;
70. sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
71. ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawców w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego,
72. udział jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organów.
73. w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą,
74. udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktów,
75. wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktów,
76. wyegzekwowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu budowy w przypadku odstąpienia od realizacji Kontraktu lub Kontraktów,
77. wykonanie inwentaryzacji Robót, dokumentów i materiałów oraz rozliczenie Kontraktu w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
78. planowanie, przygotowanie, uczestniczenie i prowadzenie rozruchów technologicznych wszystkich instalacji i procesów wymagających rozruchu oraz sporządzanie odpowiednich protokołów z rozruchu, potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów i wskaźników;
79. nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi, BHP, p.poż itp. (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawców w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,
80. sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym,
81. udział w przekazaniu przez Wykonawców wykonanych obiektów do eksploatacji,
82. sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawców w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów (dla których pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) oraz współdziałanie z Zamawiającym przy uzyskaniu tych pozwoleń,
83. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym,
84. obsługa dokumentacyjna Komisji Odbioru Końcowego powołanej przez Zamawiającego, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót,
85. udział w ewentualnych postępowaniach związanych ze sporami powstałymi z Wykonawcą w związku z realizacją Kontraktów.
86. organizowanie, przygotowanie oraz prowadzenie cotygodniowych narad technicznych (odrębnie dla każdego Kontraktu) dotyczących postępu projektowania oraz robót, jak również okoliczności ich realizacji, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca, Inżynier Kontraktu, przedstawiciel Zamawiającego i inni) oraz rejestrowanie audio przebiegu tych narad poprzez sporządzanie zapisów w wersji cyfrowej (w uzgodnionym z Zamawiającym formacie), sporządzanie w ciągu 3 dni protokołów z tych narad i przekazywanie ich stronom; przy czym Zamawiający może w okresie projektowania zarządzić mniejszą częstotliwość narad,
87. ścisła współpraca z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz kwalifikacji ewentualnych zmian w zakresie ich istotności;
88. sporządzanie dokumentacji fotograficznej postępu robót, stanu obszaru robót przed ich rozpoczęciem, w trakcie ich trwania oraz po zakończeniu oraz bieżące przekazywanie jej Zamawiającemu w formacie cyfrowym uzgodnionym z Zamawiającym;
89. prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej robót uwzględniającej szczegóły oraz specyfikę wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu;
90. sporządzanie wszelkiej dokumentacji, w tym fotograficznej, dotyczącej udokumentowania okoliczności mogących stanowić lub stanowiących podstawę wszelkich roszczeń
91. prowadzenie w Dzienniku Warunków Realizacji Robót codziennych zapisów dotyczących warunków atmosferycznych od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia oraz innych bieżących zapisów dotyczących okoliczności realizacji robót (warunków gruntowych, przeszkód terenowych i innych), których nie odnotowano w Dzienniku Budowy;
92. opiniowanie i rekomendowanie Zamawiającemu każdej propozycji zmiany do umów zawartych dla realizacji Kontraktu pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutków (koszt i czas);
93. nadzorowanie wykonywania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych;
94. przedstawianie Zamawiającemu na jego żądanie pisemnych informacji na temat wyceny robót lub materiałów stawek oraz wskaźników cenotwórczych;
95. sporządzanie na życzenie Zamawiającego wycen robót lub materiałów, a także sporządzanie kosztorysów inwestorskich lub weryfikacja kosztorysów ofertowych Wykonawców;
96. identyfikowanie, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i osób trzecich, informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;
97. powiadomienie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
98. sprawdzanie poprawności wymaganego zakresu i aktualności uprawnień osób pełniących w ramach realizacji kontraktów samodzielne funkcje techniczne w budownictwie kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy, inspektorów nadzoru, projektantów i sprawdzających;
99. na życzenie Zamawiającego bieżące przekazywanie Zamawiającemu kopii wyników wszystkich przeprowadzonych badań, prób i sprawdzeń zarówno w zakresie Robót jak i materiałów;
100. Informowanie Zamawiającego o terminach wszystkich przewidzianych do wykonania badaniach, próbach i sprawdzeniach oraz umożliwienie Zamawiającemu uczestnictwo w nich na jego żądanie (w takim przypadku metodologia wraz z założeniami przewidzianych do wykonania prób, badań i sprawdzeń powinna być przekazana przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu minimum na 2 dni przed terminem przewidzianych do wykonania czynności sprawdzających);
101. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu **na etapie po zakończeniu robót należy:**
102. dokonanie odbioru końcowego robót przy udziale Zamawiającego na warunkach i w terminie określonym w Kontraktach, w tym do przygotowania kompletnej dokumentacji odbiorowej (m. in. przygotowania protokołu odbioru robót); protokoły odbioru robót stanowiące podstawę do płatności muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowalnych i ich źródeł oraz kosztów niekwalifikowalnych objętych umową o dofinansowanie zawartą z instytucją finansującą oraz kosztów nieobjętych tą umową;
103. wyegzekwowanie od Wykonawcy uzyskania w imieniu Zamawiającego oraz dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) jak również wszelkich zezwoleń lub decyzji umożliwiających uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
104. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru robót związanych z usunięciem wad oraz odbioru przy udziale Zamawiającego wykonanych robót związanych z usunięciem wad;
105. zawiadamianie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu wszelkich czynności odbiorowych dotyczących Inwestycji, w których powinien lub zamierza uczestniczyć Zamawiający;
106. zapewnienie przy czynnościach odbioru robót udziału inspektorów nadzoru z branż, których odbierane roboty dotyczą;
107. wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z Wykonawcą oraz z projektantem sprawującym nadzór autorski;
108. przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych i informacji potrzebnych do sporządzenia wymaganych dokumentów, związanych z rozliczeniem inwestycji;
109. wykonanie raportu z osiągnięcia wskaźników realizacji inwestycji, w tym wykonania obliczeń potwierdzających osiągnięcie założonych wymagań;
110. sporządzenia raportu końcowego;
111. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych mających miejsce w okresie obowiązywania umowy, egzekwowania obowiązków gwarancyjnych wykonawcy robót a w szczególności: nadzorowania prac przy usuwaniu wad oraz dokonania w obecności Zamawiającego odbioru prac związanych z usuwaniem wad, jak też sporządzania stosownych protokołów;
112. ustalenie szacowanej wartości prac niezbędnych do usunięcia wad w przypadku gdy Wykonawca odmówi ich usunięcia lub nie dokona ich usunięcia;
113. uczestniczenia w kontroli końcowej realizacji inwestycji dokonywanej przez instytucje finansujące;
114. **dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do wykonania celem usunięcia stwierdzonych wad;**
115. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu **na każdym etapie realizacji inwestycji należy:**
116. zapewnienie stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania Umowy niezbędnego zespołu inżyniera kontraktu odpowiedniego dla prowadzonego etapu robót; biuro zespołu inżyniera będzie funkcjonować codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. **8.00 do 15.00** lub dłużej w zależności od czasu pracy Wykonawcy robót; Inżynier Rezydent w okresie pierwszych 10 miesięcy powinien być w biurze zespołu nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu przez 6 godzin a po upływie 10 miesięcy nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu po 6 godzin dziennie.
117. przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz wszelkich wytycznych, instrukcji i innych dokumentów, do przestrzegania których zobowiązany będzie Zamawiający w związku z realizacją inwestycji i jej finansowaniem przez instytucje finansujące;
118. stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego;
119. świadczenia przedmiotu umowy z najwyższą starannością, efektywnością i dbałością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz wymaganym profesjonalizmem, z uwzględnieniem obowiązków przypisanych Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu w przepisach prawa, umowach zawieranych z wykonawcami oraz instytucjami finansującymi w związku z realizacją inwestycji;
120. działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz;
121. działania jako sumienny doradca Zamawiającego, w szczególności zobowiązany jest powstrzymać się od angażowania w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy;
122. uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności na:
123. zmianę terminów umownych,
124. zmianę umownego wynagrodzenia,
125. wprowadzenie robót zamiennych,
126. zapewnienia pracy zespołu Inżyniera Kontraktu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków i uprawnień Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy;
127. zarządzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy;
128. nadzoru i kontroli podziału zakresu rzeczowego i finansowego, w zakresie ich zgodności z wydatkami kwalifikowalnymi poszczególnych źródeł finansowania inwestycji;
129. udziału w spotkaniach z Zamawiającym, wykonawcami, instytucjami związanymi z realizacją Inwestycji i innych spotkaniach związanych z realizacją Inwestycji;
130. wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją Inwestycji oraz wykonywania czynności administracyjno-biurowych (np. przygotowywanie propozycji korespondencji, obsługa spotkań, sporządzanie notatek ze spotkań itp.) wykonywanych w czasie realizacji inwestycji wraz z zapewnieniem przez Inżyniera Kontraktu koniecznego wyposażenia (komputer z podstawowym oprogramowaniem kompatybilnym z systemem operacyjnym Windows i pakietem Office);
131. prowadzenia i przechowywania korespondencji związanej z inwestycją;
132. przekazywania Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji (w tym pisemnej i elektronicznej), prowadzonej przez Inżyniera Kontraktu w związku z wykonywaniem Umowy - bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania lub przekazania takiej korespondencji, a w sytuacjach wymagających stanowiska Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia otrzymania lub przekazania takiej korespondencji;
133. przekazania Zamawiającemu usystematyzowanych i zarchiwizowanych oryginałów (wraz z ich wykazem w edytowalnej wersji elektronicznej i drukowanej) wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Inżyniera Kontraktu w związku z wykonywaniem Umowy w terminie 30 dni od wydania Świadectwa Przejęcia dotyczącego poszczególnego Kontraktu, a korespondencji otrzymanej/wysłanej w okresie późniejszym w terminie 30 dni od dnia powstania;
134. zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego;
135. koordynowania i egzekwowania warunków zawartych na potrzeby inwestycji umów z wykonawcami, instytucjami finansującymi oraz innymi podmiotami;
136. przygotowywania i sporządzania, na wniosek Zamawiającego lub w sytuacjach przewidzianych Umową, informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji inwestycji, jej poszczególnych Kontraktów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących;
137. udziału w mediacjach i rozjemstwie w sporach, procedurach arbitrażowych, tj. doradztwa, opiniowania dokumentów, wydawania ekspertyz, udziału w spotkaniach oraz posiedzeniach związanych z procedurą mediacyjną i arbitrażową;
138. przygotowania dokumentów inwestycji (jej poszczególnych Kontraktów) do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi lub wymogami instytucji finansujących;
139. nadzorowania uzyskania założeń zawartych w dokumentacji projektowej między innymi w zakresie uzyskania odpowiednich wskaźników;
140. zapewnienia, na wniosek i w formie wskazanej przez Zamawiającego w zakresie doradztwa związanego z wykonywaniem umów zawartych na potrzeby Inwestycji, w tym umów z wykonawcami, z instytucjami finansującymi oraz z innymi podmiotami, w tym:
141. oceny możliwości dokonania zmiany umów,
142. oceny dopuszczalności zlecenia ewentualnych robót dodatkowych,
143. udziału w negocjacjach/uzgodnieniach mających na celu wprowadzenie zmian do treści umów jeżeli zajdzie taka potrzeba,
144. sporządzania i opiniowania projektów zmian do umów,
145. doradztwa w sprawach spornych na etapie przedprocesowym,
146. pomocy w doborze instrumentów w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez wykonawców, instytucje finansujące lub inne podmioty,
147. pomocy w opracowaniu i opiniowaniu pism wzywających wykonawców, instytucje finansujące i inne podmioty do należytego wywiązywania się z podjętych zobowiązań,
148. wsparcia w kontrolach prowadzonych przez instytucje finansujące, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub inną instytucję uprawnioną do dokonywania kontroli inwestycji,
149. odwołań od decyzji o nałożeniu korekt finansowych,
150. wyposażenia i utrzymywania we własnym zakresie i na własny koszt biura głównego Inżyniera Kontraktu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy w siedzibie Zamawiającego; biuro musi zostać wyposażone w sposób zapewniający prawidłową realizację Umowy i Inwestycji; Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie wyposażenie w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny; biuro Inżyniera Kontraktu powinno być wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych, telefonów mobilnych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków określonych umową; Inżynier Kontraktu powinien zapewnić odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę plików w formatach: .doc, .xls, .dwg, .kst, .ath, .pdf oraz innych niezbędnych do realizacji inwestycji;
151. zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, przepisami, normami, zasadami dotyczącymi realizacji inwestycji, także związanymi z uzyskaniem dofinansowania z instytucji finansujących;
152. bieżącego monitorowania i zapoznawania się ze wszelkimi zmianami dotyczącymi dokumentów, przepisów, norm i zasad dotyczących realizacji Inwestycji oraz wdrażania ich w proces realizacji Inwestycji;
153. gromadzenia i w prawidłowy sposób grupowania i segregowania wszelkich danych niezbędnych do oceny realizacji Inwestycji, w szczególności w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące;
154. ustalenia bieżącego kontaktu telefonicznego i elektronicznego (tj. adres e-mail), pod którym będzie przyjmował na bieżąco zażalenia, wnioski, skargi, pytania dotyczące działalności wykonawców oraz będzie udzielał odpowiedzi na nie;
155. z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa i prawomocnych orzeczeń sądowych, zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy;
156. powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiającego lub innych podmiotów związanych z realizacją inwestycji, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności potrzebnych do wykonania powierzonych Umową zadań;
157. powstrzymania się od uwolnienia, któregokolwiek z podmiotów z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy, z umów zawartych z wykonawcami, z instytucjami finansującymi lub z innych umów;
158. dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy; przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia;
159. weryfikacja zgodności ochrony ubezpieczeniowej Wykonawców zgodnie z postanowieniami Kontraktów oraz egzekwowanie obowiązku przedkładania przez Wykonawców dowodów przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umów ubezpieczenia na okres krótszy niż okres realizacji robót;
160. bieżące monitorowanie ciągłości zabezpieczeń należytego wykonania kontraktów złożonych przez Wykonawców zgodnie z postanowieniami umów zawartych z Wykonawcami oraz egzekwowanie obowiązku przedkładania przez Wykonawców dowodów przedłużenia tych zabezpieczeń w przypadku złożenia tych zabezpieczeń na okres krótszy niż okres wymagany warunkami umów, jak również informowanie Zamawiającego z minimum miesięcznym wyprzedzeniem o upływie terminu ważności tych zabezpieczeń;
161. zorganizowania pracy swoich ekspertów w taki sposób, aby Kontrakty były zrealizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem czasowym.
162. oceniania i zatwierdzania postępu prac oraz wystawiania odpowiednich Protokołów Odbioru Robót,
163. wydawania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, w tym wskazywania konieczności pracy zmianowej w celu dotrzymania terminów umownych realizacji robót.
164. opracowanie systemu Ocen Ryzyka Kontraktów oraz Ocen Ryzyka Projektu oraz po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanie i okresowa – kwartalna aktualizacja.
165. opracowywanie Świadectw Płatności, które muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i ich źródeł oraz kosztów niekwalifikowanych objętych umową o dofinansowanie zawartą z instytucją finansującą oraz kosztów nieobjętych tą umową, raportów okresowych z realizacji projektu, roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawców, itp.
166. weryfikacja kwalifikowalności robót pod względem ich zgodności z kontraktem oraz katalogiem kosztów kwalifikowalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
167. sporządzanie Protokołów Konieczności oraz Protokołów Negocjacji na żądanie Zamawiającego;
168. przygotowanie dokumentacji odbiorowej (dokumenty OT, dokumentacja powykonawcza, instrukcje, certyfikaty materiałowe, itp.) oraz nadzór nad uruchomieniem realizowanych robót i usunięciem wad;
169. przygotowywanie dla Pełnomocnika do Spraw Realizacji Projektu (dalej jako MAO) wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Projektu oraz wykonywanie i aktualizacja harmonogramów jego realizacji;
170. terminowe przekazywanie do Stanowiska ds. Finansowych i Pomocy Prawnej danych umożliwiających przygotowanie w tych zespołach wszelkich wymaganych raportów, analiz i prognoz;
171. sporządzenie i bieżąca aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji całego Projektu (z podziałem na poszczególne zadnia i kontrakty) w szczegółowości i zakresie wymaganym przez Zamawiającego (możliwe zmiany w trakcie realizacji Projektu) w formie wykresu Gantta ze ścieżką krytyczną oraz tabelarycznego zestawienia rzeczowego i finansowego ze wskazaniem planowanych i poniesionych kosztów;
172. udział w tygodniowych naradach z Zamawiającym, podczas których Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedstawić postęp realizacji kontraktów, omówić stan projektowania, status spraw w toku, roszczeń i omówić wykonane w ostatnim okresie czynności, jak również przewidziane do wykonania;
173. inne czynności z zakresu administrowania projektem, wynikające z jego specyfiki, przekazane na piśmie przez Kierownika Jednostki Realizującej Projekt.
174. Podział obowiązków Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do etapu realizacji inwestycji został wprowadzony porządkowo i nie wyłącza konieczności wykonania tych obowiązków na innych etapach realizacji inwestycji niż to zostało określone. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonywania wszystkich obowiązków niezależnie od etapu realizacji inwestycji, jeżeli wystąpi taka konieczność lub zostanie to polecone przez Zamawiającego.
175. Przedmiot Umowy obejmuje także wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu w trakcie obowiązywania Umowy wszystkich czynności wskazanych w niniejszym paragrafie niezależnie od ilości umów zawartych z Wykonawcami w celi realizacji Inwestycji w szczególności w stosunku do ewentualnych robót dodatkowych udzielanych w ramach Inwestycji.
176. Inżynier Kontraktu będzie stosował się niezwłocznie do pisemnych poleceń wydanych przez Zamawiającego w związku z realizacją lub rozliczeniem Inwestycji. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu wydane polecenie wykracza poza zakres Umowy, Inżynier Kontraktu niezwłocznie po otrzymaniu takiego polecenia, powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem na piśmie. Przedmiotowe powiadomienie nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku wykonania wydanego przez Zamawiającego polecenia pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary za niewykonanie polecenia określonej w § 16 ust.1 pkt 2).
177. W przypadku niewypełnienia przez Inżyniera Kontraktu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy, bądź realizowania czynności w sposób niezgodny z Umową, Zamawiający może polecić Inżynierowi Kontraktu usunięcie tego uchybienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Inżynier Kontraktu po otrzymaniu takiego polecenia zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia uchybienia w zakreślonym terminie i powiadomić Zamawiającego o podjętych działaniach i doprowadzeniu dokumentów lub czynności do zgodności z Umową. Niezastosowanie się Inżyniera Kontraktu do polecenia Zamawiającego omawianego w niniejszym ustępie stanowi podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Inżyniera Kontraktu lub naliczenia przez Zamawiającego kary za niewykonanie polecenia określonej w § 16 ust.1 pkt 2) wedle uznania Zamawiającego.
178. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron kontraktu z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktów.

**§ 4. Raporty**

1. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów odrębnie w ramach każdego z Kontraktów:
	1. Raportu otwarcia – w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy obejmującego między innymi: opis inwestycji, opis i schemat organizacyjny, opis i schemat zarządzania i nadzoru nad kontraktem, opis i schemat obiegu informacji, opis i schemat procedury zatwierdzenia wniosków materiałowych, opisy i schematy procedur występujących podczas realizacji zadań, wzory dokumentów, podział na zadania i stan zaawansowania realizacji poszczególnych zadań, ryzyka w realizacji zadań, kluczowe daty zgodnie z przyjętym harmonogram realizacji zadań; personel Inżyniera wraz z numerami telefonów kontaktowych i adresami poczty elektronicznej.
	2. Raportów miesięcznych – w terminie 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wyszczególniających wykonane przez zespół Inżyniera Kontraktu prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i kontrolne badania laboratoryjne (w przypadku konieczności ich wykonania) oraz zawierające informacje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości usług i robót, zagrożeniach i ryzykach związanych z realizacją inwestycji, rozliczeniach finansowych uwzgledniających podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz występujących problemach w realizacji umowy na usługi projektowe i roboty budowlane, a w szczególności:
2. opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
3. procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót,
4. zaangażowanie sił i środków Wykonawcy,
5. nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
6. plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
7. opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia lub propozycje rozwiązania tych problemów,
8. fotografie dokumentujące postęp robót,
9. wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
10. wykaz uwag do dokumentacji projektowej, z informacją o podjętych krokach i ich efektach,
11. wykaz roszczeń wykonawców i sposób ich rozpatrzenia,
12. terminy ważności ubezpieczeń, polis i zabezpieczeń należytego wykonania umów poszczególnych wykonawców;
	1. Raportu zamknięcia – w terminie 10 dni od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wyszczególniającego między innymi opis wykonanych prac i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzację stanu wykonanych prac wraz z rozliczeniem poszczególnych wykonawców, podwykonawców, rozliczeniem pełnionych nadzorów inwestorskich i autorskich.
	2. Raportu z osiągnięcia wskaźników realizacji inwestycji – w terminie 30 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia lub odbioru poszczególnych etapów inwestycji, wyszczególniającego między innymi opis wskaźników, planowany poziom osiągnięcia wskaźników oraz rzeczywisty osiągnięty poziom wskaźników realizacji inwestycji;
	3. Raportu końcowego – w terminie 30 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia od dnia zakończenia robót zawierającego w szczególności:
	4. krótki opis projektu;
	5. działania przed rozpoczęciem Kontraktu;
	6. założenia Projektowe;
	7. zmiany projektowe w trakcie realizacji;
	8. strukturę zarządzania Wykonawcy;
	9. strukturę nadzoru Inwestorskiego;
	10. postęp robót;
	11. uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót;
	12. protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania;
	13. opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu;
	14. osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi;
	15. przyczyny wystąpienia wad;
	16. całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, dziennik budowy, protokoły z Rad Budowy, protokoły z Narad technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawców, instrukcje zmian, wnioski wykonawców, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, instrukcje obsługi, gwarancje na zamontowane urządzenia, protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót i projektanta, pisemną gwarancję wykonawcy robót, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu itp.;
	17. analizę płatności;
	18. końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej zgodnie z umową wykonawcy robót oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót,
	19. uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

- Dokumentacji projektowej

- Warunków Kontraktu

- Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

- Czasu trwania umowy o roboty budowlane

- Technologii robót

- Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na podstawie pisemnych protokołów w następującej formie i ilości:

1. raport wstępny – w formie pisemnej i elektronicznej, 2 sztuki;
2. raporty miesięczne – w formie pisemnej i elektronicznej, 2 sztuki;
3. raport zamknięcia – w formie pisemnej i elektronicznej, 2 sztuki;
4. raport z osiągniecia wskaźników realizacji inwestycji – w formie pisemnej i elektronicznej, 2 sztuki;
5. raport końcowy – w formie pisemnej i elektronicznej, 2 sztuki.

**§ 5. Przedstawiciele stron**

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie:

……………………………………………………………………………………………………..

1. Zespołem Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował Inżynier Rezydent………………………………………………….. nr tel. ………………………....
2. Inżynier Rezydent będzie również upoważnionym przedstawicielem Inżyniera Kontraktu (Klauzula 3.2 Warunków Kontraktowych FIDIC) we wszelkich kwestiach związanych z realizacją zamówienia, w tym do składania w imieniu Wykonawcy wiążących oświadczeń woli oraz wiedzy, a także ustaleń co do terminów i sposobu wykonania przedmiotu umowy w szczególności jest upoważniony do pełnienia wszelkich czynności przewidzianych dla Inżyniera Kontraktu w Warunkach Kontraktowych FIDIC.
3. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera Kontraktu w osobach wskazanych w ofercie Wykonawcy.
4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Inżynier Kontraktu przedstawi informację o numerach telefonów oraz adresach poczty elektronicznej osób pełniących nadzór.
5. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
6. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Inżynierem Kontraktu w poszczególnych branżach ponosi Inżynier Kontraktu.
7. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza pełnienia przez 1 osobę kilku funkcji jednocześnie w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia przy czym Inżynier Rezydent nie może pełnić funkcji jako projektant lub inspektor nadzoru.
9. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Inżyniera Kontraktu w ofercie wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy.
10. Inżynier Kontraktu we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których doświadczenie i kwalifikacje spełniają wymagania określone w SIWZ. W zakresie zaś zmiany osoby pełniącej funkcję Inżyniera Rezydenta dodatkowo nowa osoba musiałaby uzyskać co najmniej taką samą ilość punktów, które Inżynier Kontraktu uzyskał przy badaniu złożonej oferty w ramach kryterium oceny ofert w trakcie przetargu nieograniczonego lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów pozwalającą na wybranie oferty Inżyniera Kontraktu jako najkorzystniejszą.
11. Zamawiający ma prawo żądać zmiany każdej z osób wchodzącej w skład zespołu Inżyniera Kontraktu w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy w szczególności osoby, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy. W takim przypadku Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu propozycji innej osoby w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji przez Inżyniera Kontraktu ustosunkuje się do przedstawionej propozycji. Postanowienia ustępu 10 niniejszego paragrafu będą stosowane odpowiednio.

**§ 6. Podwykonawcy**

1. Inżynier Kontraktu może realizować umowę za pośrednictwem podwykonawców.
2. Do zawarcia przez Inżyniera Kontraktu umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Strony postanawiają, iż realizacja czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z tym podwykonawcą stanowi naruszenie przez Inżyniera Kontraktu istotnych postanowień Umowy, skutkujące uprawnieniem po stronie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy i naliczenia kar umownych.
3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera Kontraktu projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane czynności bezpośrednio z faktur wystawionych przez Inżyniera Kontraktu, w sytuacji braku terminowej zapłaty dokonanej bezpośrednio przez Inżyniera Kontraktu.
5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, który nie będzie miał: doświadczenia, kwalifikacji lub uprawnień pozwalających na wykonanie czynności będących przedmiotem Umowy.
6. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji Umowy wymaga zgody Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Inżyniera Kontraktu pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany.
7. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

**§ 7. Terminy realizacji Umowy**

1. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania Umowy do dnia **30 września 2019 r.**
2. Ustala się następujące terminy pośrednie:
3. na wykonanie poszczególnych Kontraktów:
4. Kontrakt nr 1 – planowane zawarcie umowy z Wykonawcą II kwartał 2017 r. – przewidywany termin realizacji Umowy – 26 lipca 2019 r. – wykonywanie nadzoru do dnia **30.09.2019 r.**
5. Kontrakt nr 2 – planowane zawarcie umowy z Wykonawcą II kwartał 2017 r. – przewidywany termin realizacji Umowy – 27 września 2018 r.; wykonywanie nadzoru do dnia **30.11.2018 r.**
6. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu Kontraktu nr 1 lub Kontraktu nr 2 trwającego do 3 miesięcy łącznie, termin realizacji niniejszej umowy, określony w ust. 1 zostanie przedłużony o czas opóźnienia (maksymalnie do 3 miesięcy) bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu. Zmiana terminu realizacji Umowy na tej podstawie nie wymaga potwierdzenia aneksem do Umowy.
7. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu Kontraktu nr 1 lub Kontraktu nr 2 przekraczającego 3 miesiące termin realizacji niniejszej umowy zostanie przedłużony o okres niezbędny do zakończenia Kontraktu nr 1 lub 2. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zwiększone. Wynagrodzenie za wydłużony okres obowiązywania umowy tj. za ilość dni przedłużenia ponad 30 grudzień 2019 r. (dot. Kontraktu nr 1) i 28 lutego 2019 r. (dot. Kontraktu nr 2) do dnia zakończenia robót budowlanych ustala się proporcjonalnie odpowiednio do kwot wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2. Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie dzienne obliczone na podstawie ilorazu wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 i ilości dni wynikających z niniejszej umowy.
8. W przypadku gdy do przedłużenia realizacji Kontraktu dojdzie z przyczyn przez Wykonawcę zawinionych, wynagrodzenie nie będzie podlegało zwiększeniu.

**§ 8. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu**

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą cenową, w kwocie ………………….. zł brutto (słownie: ………………………… złotych i …../100), na które składa się:
2. ………………….. zł brutto (słownie: ………………………… złotych i …../100), jako wynagrodzenie za nadzór nad Kontraktem nr 1 (w wysokości nie wyższej niż …0 % ww. wynagrodzenia brutto opisanego w ust. 1) (**nie więcej niż 84% kwoty z ust. 1).**.
3. ………………….. zł brutto (słownie: ………………………… złotych i …../100), jako wynagrodzenie za nadzór nad Kontraktem nr 2, (**nie więcej niż 16% kwoty z ust. 1).**
4. Wynagrodzenie za nadzór nad Kontraktem nr 1 wypłacane będzie przez pierwsze 14 miesięcy realizacji Umowy przez Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia opisanego w ust. 1 pkt 1 a pozostała część w równych ratach miesięcznych do 90% wysokości łącznego wynagrodzenia opisanego w ust. 1 pkt 1. Pozostałe 10% wynagrodzenia płatne będzie po wydaniu Świadectwa Przejęcia Kontraktu nr 1.
5. Wynagrodzenie za nadzór nad Kontraktem nr 2 wypłacane będzie przez pierwsze 10 miesięcy realizacji Umowy przez Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia opisanego w ust. 1 pkt 2 a pozostała część w równych ratach miesięcznych do 90% wysokości łącznego wynagrodzenia opisanego w ust. 1 pkt 1. Pozostałe 10% wynagrodzenia płatne będzie po wydaniu Świadectwa Przejęcia Kontraktu nr 2.
6. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury miesięczne wystawione przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego.
7. Podstawą wystawienia faktur miesięcznych będą protokoły przekazania zaakceptowanych przez Zamawiającego raportów miesięcznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy.
8. Podstawą wystawienia ostatniej faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru raportu końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 umowy.
9. Termin płatności faktur wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Faktury, za wykonane usługi doręczane będą Zamawiającemu niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów przekazania raportów miesięcznych.
11. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet płatności za wykonywane usługi.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią,
15. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie numeru NIP i REGON.
16. Fakturę należy wystawić na:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Wschodnia 1

Myśliborzu 74-300,

NIP: 5971730442,

**§ 9. Prawo opcji**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającego na zwiększeniu przedmiot umowy o nie więcej niż 20 % wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.
2. Zakres świadczenia Inżyniera Kontraktu realizowany w trakcie przedłużonego okresu wykonywania Umowy na podstawie prawa opcji będzie odpowiadał zakresowi obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikającemu z umowy.
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy do terminu wskazanego w § 7 ust. 1 umowy wydłużonego na podstawie § 7 ust. 3 umowy, nie zostanie zrealizowana umowa z Wykonawcą.
4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy będzie posiadał dodatkowe środki finansowe na jego realizację.
5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji winno być poprzedzone złożeniem Inżynierowi Kontraktu – najpóźniej na 21 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, oświadczenia o zastosowaniu prawa opcji ze wskazaniem w jakim zakresie (z ilu miesięcy) skorzysta z tego prawa. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
6. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji, oświadczenie o którym mowa w ust. 5 będzie stanowiło integralną część umowy.
7. Jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 odmówi realizacji usługi w ramach prawa opcji to zastosowanie będzie miał § 15 ust. 5 umowy.
8. Inżynierowi Kontraktu nie przysługują żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
9. Wynagrodzenie o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy nie obejmuje wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
10. Wynagrodzenie za świadczenie usług w ramach prawa opcji będzie wypłacane co miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez Inżyniera Kontraktu na zasadach określonych w § 8 ust. 6 i 7 Umowy, w wysokości określonej odpowiednio do nadzorowanego Kontraktu zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy.

**§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w SIWZ, w kwocie stanowiącej równowartość 10 (dziesięciu) % Wynagrodzenia, co stanowi kwotę …………………………, słownie: …………………………………..
2. W trakcie realizacji umowy Inżynier Kontraktu może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezależnie od jego formy musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia Umowy i uznania przez Zamawiającego jej należytego wykonania.
5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie Inżyniera Kontraktu do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.
6. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
7. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Inżyniera Kontraktu kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

**§ 11. Ubezpieczenie**

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedstawić, najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone w trakcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu (trigger act committed) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz” nr. POIS.02.03.00-00-0026/16-00 – które realizowane będzie wg. warunków FIDIC, wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem czystych strat finansowych w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, wyczerpanych limitów odpowiedzialności, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.
3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeżeli Inżynier Kontraktu przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na pełny okres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zakresem realizowanej Umowy, z okresem ubezpieczenia od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019 r., wraz z potwierdzeniem opłaty składki.
4. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o której mowa w ust. 1, byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy lub aneksu wydłużających okres ubezpieczenia na pełny okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia.
5. W sytuacji niezrealizowania przez Inżyniera Kontraktu w terminie obowiązków w zakresie zawarcia określonych w niniejszym paragrafie umów ubezpieczenia (polis) i przedstawienia ich Zamawiającemu, Zamawiający ma prawo zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia (polisy) w wymaganym zakresie na koszt Inżyniera Kontraktu i potrącić tę kwotę z jego wynagrodzenia.

**§ 12. Przeniesienie autorskich i pokrewnych praw majątkowych**

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że:
2. jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na potrzeby umowy, tj. w szczególności w postaci wszelkich opinii, opracowań, raportów, ekspertyz, analiz, planów, fotografii, projektów, wykazów, opisów, sprawozdań, inwentaryzacji, ocen, zaleceń, wszelkich rysunków i obrazów graficznych, interpretacji, pism procesowych i pozaprocesowych, wniosków, dokumentacji aplikacyjnej, dokumentów księgowych i rozliczeniowych, instrukcji, obmiarów (zwanych dalej także utworami);
3. przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
4. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów, o których mowa w pkt. 1;
5. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1;
6. zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;
7. zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z ukończeniem, konserwacją, naprawą, modernizacją, lub przebudową inwestycji oraz dalszym opracowaniem tych utworów;
8. dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych.
9. Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do utworów, określonych w ust. 1 pkt. 1 z momentem ich przyjęcia przez Zamawiającego, z prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:
10. utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,
11. wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania,
12. dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, wystawiania i odtwarzania,
13. wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym,
14. udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie,
15. zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji,
16. prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu tak zmienionego utworu,
17. wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do celów marketingowych,
18. zwielokrotniania utworów dowolną techniką,
19. prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki,
20. wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych,
21. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www,
22. rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy,
23. poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów utworów,
24. digitalizacji utworów,
25. użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii,
26. wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy i rozbudowy Inwestycji,
27. wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Inwestycji, jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym,
28. wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego,
29. archiwizowania.
30. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworu przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym udzieli zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą realizacją, wykonawstwem, eksploatacją, przebudową i modernizacją inwestycji, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Inżyniera Kontraktu jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
31. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Inżyniera Kontraktu egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono.
32. Inżynier Kontraktu odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.
33. Inżynier Kontraktu wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 ("Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Inwestycji.
34. Inżynier Kontraktu na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami.
35. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Inżyniera Kontraktu, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości Wynagrodzeniem określonym w § 8 umowy. Tym samym Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym umową z utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Inżyniera Kontraktu.
36. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, w szczególności, wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.
37. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie:
38. nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania,
39. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności,
40. nadzoru nad sposobem korzystania z utworów.

**§ 13. Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu**

Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań określonych umową oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich.

**§ 14. Odrębność przedsiębiorstw**

Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości oraz do stosowania, iż prawidłowe realizowanie funkcji Inżyniera Kontraktu, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Zamawiającego, wymaga rozdzielenia czynności wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu od czynności wykonywanych przez Wykonawcę w ramach Kontraktów nr 1 lub 2 oraz, że z punktu widzenia interesów Zamawiającego łączenie tych funkcji przez tych samych Wykonawców, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo jak również posługiwanie się przez nich tymi samymi osobami dla realizacji umów w ramach ww. Kontaktów nie jest dopuszczalne.

Inżynier Kontraktu zobowiązuje się nie być w trakcie realizacji Umowy Wykonawcą realizującym Kontrakt nr 1 lub 2.

Inżynier Kontraktu zobowiązuje się nie być w trakcie realizacji Umowy powiązanym ani osobowo ani kapitałowo z Wykonawcą realizującym Kontrakt nr 1 lub 2.

Inżynier Kontraktu zobowiązuje się nie posługiwać się przy realizacji Umowy Wykonawcą lub osobami realizującymi usługi lub inne czynności na jego rzecz w ramach Kontraktu nr 1 lub 2.

**§ 15. Wypowiedzenie Umowy**

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze oświadczenia złożonego Inżynierowi Kontraktu na piśmie, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
2. przeciwko Inżynierowi Kontraktu zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Inżynier Kontraktu złoży wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych,
3. Inżynier Kontraktu nie będzie realizował swoich zobowiązań zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności przekroczy termin przewidziany w Umowie na realizację któregokolwiek z obciążających go obowiązków lub nie wykona któregokolwiek z obowiązków przewidzianych Umową, w szczególności nie wykona lub będzie pozostawał w zwłoce z realizacją obowiązków wskazanych w § 3 Umowy, odmówi realizacji usługi w ramach prawa opcji, o którym mowa w § 9 lub naruszy postanowienia § 11 w zakresie obowiązku posiadania ubezpieczenia lub jego zakresu,
4. Inżynier Kontraktu posłuży się wobec Zamawiającego nieprawdziwymi lub zafałszowanymi informacjami, danymi, raportami, analizami, interpretacjami, badaniami, ekspertyzami, sprawozdaniami lub opiniami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy,
5. Inżynier Kontraktu zatai przed Zamawiającym jakiekolwiek informacje, analizy, raporty, opracowania, opinie, sprawozdania, interpretacje, ekspertyzy lub badania, do przedstawienia których jest zobowiązany mocą niniejszej Umowy,
6. Inżynier Kontraktu nie zidentyfikuje wady w dokumentacji projektowej lub wady robót budowlanych, która może, w opinii Zamawiającego, mieć niekorzystny wpływ na terminową lub optymalną pod względem kosztów realizację Inwestycji,
7. nieprzestrzeganie przez Inżyniera Kontraktu przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm mających zastosowanie w związku z realizacją niniejszej umowy lub Inwestycji,
8. Inżynier Kontraktu, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy,
9. naruszenie zobowiązań opisanych w § 14 ust. 1, 2, 3 i 4.
10. innego rodzaju naruszenie niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu (w tym, niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z zobowiązań, niedołożenia należytej staranności, złożenie nieprawdziwych lub niekompletnych oświadczeń
i zapewnień na podstawie niniejszej Umowy).
11. Przed wypowiedzeniem Umowy, w sytuacji wystąpienia jednej z przyczyn wymienionych w ust. 1, Zamawiający może wezwać Inżyniera Kontraktu do podjęcia zachowań zgodnych z Umową wyznaczając mu dodatkowy termin.
12. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę Inżynierowi Kontraktu w całości lub w części w sytuacji gdy nie dojdzie do podpisania umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 1 lub Kontraktu nr 2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego z tytułu utraconych korzyści.
13. Inżynier Kontraktu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze oświadczenia złożonego Zamawiającemu na piśmie, w przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn przez niego zawinionych nie zapłaci należnej Inżynierowi Kontraktu części Wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wymagalności, pomimo uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego o takim zamiarze z wyznaczeniem dodatkowego 30-dniowego terminu na zapłatę zaległej części wynagrodzenia.
14. Po wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od jego przyczyn, Inżynier Kontraktu, będzie zobowiązany nadal świadczyć usługi przez okres 4 tygodni od daty oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, chyba że Zamawiający zwolni Inżyniera Kontraktu z tego obowiązku.
15. Wypowiedzenie Umowy, niezależnie od jego powodu, nastąpi bez uszczerbku dla praw lub środków prawnych przysługujących dowolnej Stronie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem któregokolwiek z zobowiązań przez drugą Stronę przed dniem wypowiedzenia umowy.
16. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, świadczenia dotychczas spełnione nie podlegają zwrotowi. W przypadku usług, które zostały wykonane przez Inżyniera Kontraktu do dnia wypowiedzenia Umowy oraz usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu na podstawie ust. 5, zostaną one rozliczone przy odpowiednim zastosowaniu postanowień Umowy.
17. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sporządzić raport zamknięcia.

**§ 16. Kary umowne**

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu dopuszcza się zwłoki w terminowym wykonaniu obowiązków określonych w:
3. § 3 ust. 3 pkt 13, ust. 4 pkt 5, pkt 39, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 14, pkt 15, pkt 23, pkt 31 Umowy,
4. § 4 ust. 1 pkt 1-5 Umowy;

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 odpowiednio pkt 1 lub 2 umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie za każdy przypadek zwłoki w wykonaniu obowiązku związanego z poszczególnym Kontraktem,

1. w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie wykona któregokolwiek obowiązku przewidzianego Umową, w szczególności przewidzianego w § 3, § 4 i § 11 umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdoczesne niewykonanie obciążającego go obowiązku przy czym zapłata tej kary nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku wykonania czynności,
2. w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu odmówi realizacji usługi w ramach prawa opcji, uregulowanego w § 9 umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy,
3. w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu przeprowadzi czynności odbiorowe robót bez udziału inspektorów nadzoru z branży właściwej dla odbieranych prac – w wysokości 10.000,00 zł za każdoczesny odbiór robót bez udziału właściwych inspektorów nadzoru; kara umowna naliczana jest przy każdym odbiorze robót, w tym m.in. przy odbiorze robót zanikających, podlegających zakryciu, przy odbiorze końcowym lub częściowym; do naliczenia kary umownej wystarczające jest, aby przy odbiorze robót nie był obecny chociażby jeden inspektor nadzoru, gdy wymagana jest obecność inspektorów nadzoru z kilku branż,
4. w przypadku naruszenia przez Inżyniera Kontraktu obowiązku wynikającego z § 3 ust. 6 pkt 6 Umowy, w zakresie powstrzymania się od angażowania w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie ze zobowiązaniami wobec Zamawiającego – w wysokości 20.000,00 zł za każdoczesne naruszenie obciążającego go obowiązku;
5. w przypadku podjęcia przez Inżyniera Kontraktu – bez zgody Zamawiającego – czynności, decyzji lub działań, dla których umowa wymaga zgody Zamawiającego, w szczególności w zakresie obowiązku zgłoszenia podwykonawców, uzyskania zgody na zmiany osobowe w zespole Inżyniera Kontraktu, uzyskania zgody na zmianę terminów umownych, zmianę umownego wynagrodzenia lub wprowadzenie robót zamiennych w ramach umów zawieranych z wykonawcami – w wysokości 5.000,00 zł za każdoczesne uchybienie obowiązkowi uzyskania zgody Zamawiającego,
6. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.
7. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
8. Naliczoną karę umowną Zamawiający potrąca z wynagrodzenia określonego
w § 8 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie.

**§ 17. Informacje Prawnie Chronione**

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:
2. dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych;
3. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi”.
6. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów prawa i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.
7. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie
w celu należytego wykonania umowy.
9. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania informacji wskazanych w pkt 1, podpunkt 1 podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa
w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach do ustawy.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada opisaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji na dowód czego przedstawia do wglądu Zamawiającego stosowną dokumentację.
11. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do dokonania w każdym czasie kontroli systemu bezpieczeństwa informacji Wykonawcy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia informacji prawnie chronionych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne upoważnione na podstawie odrębnych przepisów instytucje kontroli.
13. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.
14. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.
15. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji.

**§ 18. Zmiany umowy**

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w szczególności w następujących sytuacjach:
	1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy z powodu:
3. przedłużających się procedur przetargowych lub przesunięcia się terminu zawarcia umowy z Wykonawcą,
4. przesunięcia terminu realizacji zamówienia Wykonawcy, w szczególności z uwagi na:
* wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową na roboty budowlane, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
* wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;
* wystąpienie zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne itp.;
* wystąpienie okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na np. wykonywanie prac przez inny podmiot, wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
* pojawienie się dodatkowego zakresu prac niezbędnego do wykonania;
* wstrzymanie przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) robót, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych;
1. wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń losowych niezależnych od stron umowy, w szczególności takich jak: wojna, działania wojenne, klęski żywiołowe, niepokoje społeczne w tym okupacje budowy, itp.,
2. opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Inżynierowi Kontraktu stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy;
	1. konieczności wprowadzenia zmian do Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych w ramach Kontraktów nr 1 lub nr 2, w szczególności dostosowania Umowy i obowiązków Inżyniera Kontraktu do zaistniałej sytuacji,
	2. konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w następstwie zawarcia umowy z Wykonawcą na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego,
	3. konieczności wprowadzenia zmian do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będących następstwem rozwiązania lub odstąpienia od umowy między Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem robót budowlanych i wyborem kolejnego wykonawcy i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania jej postanowień do zaistniałej sytuacji,
	4. konieczności dostosowania treści umowy do zasad przewidzianych w umowach o dofinansowanie zawartych z instytucjami finansującymi oraz w wytycznych i innych dokumentach pochodzących od instytucji finansujących (również w przypadku ich zmian), w szczególności w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu),
	5. rezygnacji przez Zamawiającego z części usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu, w szczególności z powodu wyłączenia do wykonania części prac Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inżynierowi Kontraktu zostanie odpowiednio pomniejszone,
	6. zmian osobowych w zespole Inżyniera Kontraktu, w szczególności z uwagi na: 1) śmierć, choroby lub wypadek którejkolwiek z osób, 2) utratę uprawnień do wykonywania zawodu, 3) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż wymienione powyżej, które nie są zależne od Inżyniera Kontraktu. Każda zmiana w tym zakresie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
	7. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na zasoby którego Inżynier Kontraktu powoływał się na zasadach określonych w rozdziale V ust. 5 i 6 SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że Inżynier Kontraktu wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
	8. zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy niewymienionego w wykazie proponowanych do wykonania przez podwykonawców części zamówienia, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego,
	9. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany wynikającej z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
3. Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 1 może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.
4. Żadnej ze stron umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).
5. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.
6. Niezależnie od powyższego, strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
8. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
9. danych teleadresowych,
10. danych rejestrowych,
11. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

**§ 19. Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy**

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, o którym mowa w § 8 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów [ustawy](https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095) z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu.

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Inżyniera Kontraktu w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera Kontraktu, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub do wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Inżyniera Kontraktu będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zespołu Inżyniera Kontraktu świadczącego Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Inżyniera Kontraktu będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia.
7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Inżynier Kontraktu, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
8. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera Kontraktu świadczącego Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
9. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera Kontraktu świadczącego usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Inżyniera Kontraktu, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Inżyniera Kontraktu do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 15 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.
11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
12. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu.

**§ 20 Zawieszenie wykonania Umowy**

1. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do zawieszania wykonania Umowy w całości lub w części w sytuacji wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności powodujących wstrzymanie realizacji któregokolwiek z Kontraktów składających się na Inwestycję. Za niezależne od Zamawiającego okoliczności skutkujące wstrzymaniem realizacji któregokolwiek z Kontraktów składających się na Inwestycję uznaje się m.in.:
2. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. przyczyny techniczne nieprzewidziane na wcześniejszym etapie realizacji inwestycji,
4. rozwiązanie lub odstąpienie od umowy między Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem robót budowlanych i konieczność wyboru kolejnego Wykonawcy,
5. przedłużające się procedury dotyczące przyznania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dla Zamawiającego.
6. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Inżynierowi Kontraktu najpóźniej na 3 dni przed terminem zawieszenia.
7. Zawieszenie trwa przez okres wskazany przez Zamawiającego w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 lub do czasu jego odwołania przez Zamawiającego.
8. W sytuacji zawieszenia wykonania Umowy w całości Inżynierowi Kontraktu nie należy się wynagrodzenie za okres zawieszenia, a wypłata wynagrodzenia określonego niniejszą Umową również ulega zawieszeniu na czas trwania zawieszenia wykonania Umowy. Płatność poszczególnych miesięcznych rat ulega przesunięciu o okres trwania zawieszenia wykonania Umowy.
9. W sytuacji zawieszenia wykonania Umowy w części Inżynierowi Kontraktu w tym okresie należy się wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście realizowany zakres Umowy. Do części Umowy, której wykonanie zostało zawieszone stosuje się odpowiednio ust. 4.

**§ 21. Komunikacja pomiędzy stronami**

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizacji umowy.
2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), telefoniczną, pocztową lub faksem.
3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) dane Zamawiającego:

a) osoba do kontaktu: ………………………,

b) adres do korespondencji pocztowej: ……………,

c) adres do korespondencji elektronicznej: …………………..,

d) telefon kontaktowy: …………………….,

e) fax: ………………………………….;

2) dane Inżyniera Kontraktu:

a) osoba do kontaktu: ……………………..,

b) adres do korespondencji pocztowej: ……………,

c) adres do korespondencji elektronicznej: …………………..,

d) telefon kontaktowy: …………………….,

e) fax: ………………………………….

**§ 22.** **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość cesji wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz innego podmiotu bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera Kontraktu.
3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny w Szczecinie.
4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i Oferta Inżyniera Kontraktu.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inżyniera Kontraktu oraz dwa dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY INŻYNIER KONTRAKTU**

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |
| --- |
| **Dane Wykonawcy:** |
| Nazwa: |  |
| Adres: |  |
| NIP: |  |
| nr KRS/EDG: |  |
| **Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy** |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Stanowisko: |  |
| Podstawa umocowania: |  |
| **Dane Osoby Kontaktowej**: |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Telefon: |  |

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**ul. Wschodnia 1**

**74-300 Myślibórz**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu na usługę pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz”, niniejszym:

1. **SKŁADAMY** ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) ……………………………….………zł, w tym VAT w wysokości …..….%.
4. **OFERUJEMY termin płatności** ……….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. **OŚWIADCZAMY,** że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ.
6. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami/ **ZAMIERZAMY** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia *(niepotrzebne skreślić):*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ZAMIERZAMY** powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom *(o ile są znani na tym etapie):*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **OŚWIADCZAMY**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
2. **OFERTĘ** składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ stronach.
3. **ZAŁĄCZNIKAMI** do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
	* + 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_
			2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_
			3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

*……………………………….*

*Pieczęć Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na usługę dla zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz ” niniejszym oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V ust. 1 SIWZ.

.................................. , dnia ...................... ……………………………………………..

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW \***:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale V ust. 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

***\*uzupełnić, jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z rozdziałem V ust. 5 i 6 SIWZ.***

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

*……………………………….*

*Pieczęć Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na usługę dla zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz”, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale V ust. 2 SIWZ.

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA \*:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określone w niniejszej SIWZ.

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

***\*uzupełnić jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów***

***UWAGA:*** *NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA* ***ODRĘBNIE*** *KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE*

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

*………………………………*

*Pieczęć Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**O BRAKU POWIAZAŃ**

**KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na usługę dla zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz”, oświadczam, co następuje:

Mając na uwadze, że przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

* + - 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
			2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
			3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
			4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**Oświadczam/y, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.**

…............................... , dnia …......................

…………………………………………………

(*podpis osoby uprawnionej do reprezentacji*

***UWAGA:*** *NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA* ***ODRĘBNIE*** *KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE*

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

*………………………………*

*Pieczęć Wykonawcy*

**WYKAZ USŁUG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Termin realizacji** | **Zamawiający** **(Inwestor)** |
| **Nazwa zadania (inwestycji)**  | **Wskazanie zakresu usług\*** | **Wartość robót brutto\*** | **początek** | **koniec** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.1 SIWZ.

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

*………………………………*

*Pieczęć Wykonawcy*

**WYKAZ OSÓB**

|  |
| --- |
| ***Inżynier Rezydent (Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu)*** |
| ***Lp.*** | ***Imię i nazwisko*** | ***Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe******– zgodnie z wymaganiami SIWZ*** | ***Podstawa dysponowania*** |
| ***Czasookres doświadczenia na****stanowisku/stanowiskach (funkcja):**Inżyniera Kontraktu, lub**Inżyniera Rezydenta, lub**Dyrektora Kontraktu, lub**Zastępcy Inżyniera Kontraktu, lub**Kierownika budowy, lub**Kierownika robót, lub**Inspektora Nadzoru, lub****innym stanowisku tożsamym*** | ***Zadania*** ***(inwestycje budowlane) realizowane wg. warunków kontraktowych FIDIC (lub inne równoważne uznane standardy warunków kontraktu, międzynarodowe lub europejskie) ze wskazaniem czasookresu*** ***na stanowisku/stanowiskach jak w kolumnie C*** |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| ***1.*** |  | …………. m-cy doświadczenia na stanowisku/stanowiskach:………………*(uzupełnić)* | *Nazwa zadania (inwestycji budowlanej)**………………………**Termin realizacji zadania (inwestycji budowlanej)**……………………….**Wskazanie warunków kontraktowych**…………………**Pełniona funkcja (stanowisko)**…………………….**Czasookres pełnienia funkcji (stanowiska)**………........**Nazwa zadania (inwestycji budowlanej)**………………………**Termin realizacji zadania (inwestycji budowlanej)**……………………….**Wskazanie warunków kontraktowych**…………………**Pełniona funkcja (stanowisko)**…………………….**Czasookres pełnienia funkcji (stanowiska)**………........* |  |
| ***Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej*** |
| ***Lp.*** | ***Imię i nazwisko*** | ***Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ*** | ***Podstawa dysponowania*** |
| ***Numer uprawnień*** ***ze wskazaniem specjalności, data nabycia uprawnień*** | ***Doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży konstrukcyjno-budowlanej*** |
| ***2.*** |  |  | …………. m-cy doświadczenia zawodowego w projektowaniu projektów budowlanych w powyższej specjalności po uzyskaniu uprawnień…… *(wskazać ilość)* wykonanych dokumentacji projektowych dotyczących obiektów budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 2.000 m3 każdy lub ich sprawdzenia………………… *(zaleca się podać nazwę wykonanych opracowań)*  |  |
| ***Projektant branży sanitarnej*** |
| ***Lp.*** | ***Imię i nazwisko*** | ***Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ*** | ***Podstawa dysponowania*** |
| ***Numer uprawnień*** ***ze wskazaniem specjalności, data nabycia uprawnień*** | ***Doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży sanitarnej*** |
| ***3.*** |  |  | …………. m-cy doświadczenia zawodowego w projektowaniu projektów budowlanych w powyższej specjalności po uzyskaniu uprawnień …… *(wskazać ilość)* wykonanych dokumentacji projektowych lub jej sprawdzenia dla zadania (zadań) inwestycyjnego obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków………………… *(zaleca się podać nazwę wykonanych opracowań)*  |  |
| ***Projektant branży elektrycznej*** |
| ***Lp.*** | ***Imię i nazwisko*** | ***Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ*** | ***Podstawa dysponowania*** |
| ***Numer uprawnień*** ***ze wskazaniem specjalności, data nabycia uprawnień*** | ***Doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży elektrycznej*** |
| ***4.*** |  |  | …………. m-cy doświadczenia zawodowego w projektowaniu projektów budowlanych w powyższej specjalności po uzyskaniu uprawnień  |  |
| ***Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej*** |
| ***Lp.*** | ***Imię i nazwisko*** | ***Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ*** | ***Podstawa dysponowania*** |
| ***Numer uprawnień*** ***ze wskazaniem specjalności, data nabycia uprawnień*** | ***Doświadczenie zawodowe*** |
| ***5.*** |  |  | …………. m-cy doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego |  |
| ***Inspektor nadzoru branży sanitarnej*** |
| ***Lp.*** | ***Imię i nazwisko*** | ***Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ*** | ***Podstawa dysponowania*** |
| ***Numer uprawnień*** ***ze wskazaniem specjalności, data nabycia uprawnień*** | ***Doświadczenie zawodowe***  |
| ***6.*** |  |  | …………. m-cy doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego Nazwa zadania (inwestycjiobejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków).*………………………**Pełniona funkcja (stanowisko)**…………………….**Czasookres pełnienia funkcji (stanowiska)**……….............* |  |
| ***Inspektor nadzoru branży elektrycznej*** |
| ***Lp.*** | ***Imię i nazwisko*** | ***Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ*** | ***Podstawa dysponowania*** |
| ***Numer uprawnień*** ***ze wskazaniem specjalności, data nabycia uprawnień*** | ***Doświadczenie zawodowe***  |
| ***7.*** |  |  | …………. m-cy doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego uprawnień |  |
| ***Technolog rozruchu ds. oczyszczalni ścieków*** |
| ***Lp.*** | ***Imię i nazwisko*** | ***Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie – zgodnie z wymaganiami SIWZ*** | ***Podstawa dysponowania*** |
| ***Doświadczenie zawodowe*** | ***Doświadczenie zawodowe jako technolog rozruchu*** |
| ***8.*** |  | …………. m-cy doświadczenia zawodowego | *Nazwa zadania (inwestycji)**………………………**Wskazanie przepustowości oczyszczalni ścieków (m3/d)**…………………**Pełniona funkcja (stanowisko)**…………………….* |  |

**Uwaga:** Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2 SIWZ.

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*